Plan d'itération 3

Membres de l’équipe :

 (KOOA23039101) André Koolen

 (MARA19129107) Anthony Martin Coallier

 (ROBD03129209) Dominic Roberge

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Étapes jalons

|  |  |
| --- | --- |
| **Étape jalon** | **Date** |
| Début de l’itération | 16-06-2015 |
| Plan d'itération | 22-06-2015 |
| Conception Gérer les menus (F5) | 24-06-2015 |
| Conception Passer une commande (F4) | 26-06-2015 |
| Rapport d’itération | 29-06-2015 |
| Implémentation Gérer les menus (F5) | 01-07-2015 |
| Implémentation Passer une commande (F4) | 04-07-2015 |
| Fin de l’itération | 06-07-2015 |

# 2. Objectifs clés

1. Résoudre les problèmes de l'itération précédente
2. Conception de la gérance des menus et le passage de commande
3. Présenter l'avancement du projet
4. Design de l'interface
5. Application de version adaptatif

# 3. Affectations d’éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom / Description** | **Priorité** | **Estimation de la taille (points)** | **État** | **Assigné à (nom)** | **Heures travaillées** | **Heures restantes (estimé)** | **Documents de référence** |
| Plan d'itération | 1 | 1 |  | André |  | 3 |  |
| Conception Gérer les menus (F5) | 2 | 3 |  | Anthony |  | 4 |  |
| Conception Passer une commande (F4) | 2 | 3 |  | Dominic |  | 4 |  |
| Rapport d’itération | 3 | 1,5 |  | André |  | 3 |  |
| Implémentation Gérer les menus (F5) | 4 | 2 |  | Anthony |  | 4 |  |
| Implémentation Passer une commande (F4) | 4 | 2 |  | Dominic |  | 4 |  |
| Design interface / adaptatif | 6 | 3 |  | André |  | 8 |  |
| Test/validation | 5 | 4 |  | André |  | 6 |  |
| Correction des problèmes suite à la démonstration | 1 | 1 |  | Anthony |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Problèmes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problème** | **État** | **Notes** |
| Message manquant pour avertir lors de la création d'un restaurateur sans restaurant | En cours | Message : Vous venez de créer un restaurateur sans lui avoir assigner un restaurant. |
| Message manquant pour avertir lors de la création d'un restaurant sans restaurateur | En cours | Message : Vous venez de créer un restaurant sans lui avoir assigner un restaurateur. |
| Changement de l'emplacement de la création des restaurateur | En cours | Ne pas le faire dans l'admin de DJango |
| Changement de l'emplacement de la création des restaurant | En cours | Ne pas le faire dans l'admin de DJango |

Itération précédente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problème** | **État** | **Notes** |
| Il faut utiliser l’adresse courriel du client plutôt que son nom d’utilisateur. | Terminer | Un nom d’utilisateur n’est pas utile. Il faut prendre en considération seulement le courriel. |
| Diagramme de séquence | Terminer | Il faut mettre les paramètres au fonction et ne pas documenter Django. |

# 5. Critères d’évaluation

 Appréciation de la démo technique

 Couverture de la totalité des cas d’usage de l’itération

 Qualité de l’expérience utilisateur

 Temps consacré

# 6. Évaluation

|  |  |
| --- | --- |
| Cible d’évaluation | Chemiresto |
| Date d’évaluation | 2015-05-25 |
| Participants | André Koolen  Anthony Martin Coallier  Dominic Roberge |
| État du projet | **Code orange** |

## Évaluation par rapport aux objectifs

Nous avons fais la structure *backend* a avons pris pour acquis que l'admin Django serait suffisant pour la gestion des restaurateurs et des restaurants, hors, elle ne l'est pas car elle est trop limité pour ce qui est du *workflow* des exigences. Durant l'itération trois il faut donc ajouter à nos tâche le développement d'une interface graphique simple et qui respecte les objectifs. Nous prenons donc du retard ce qui justifie le choix de la couleur "orange" pour l'état du projet.

## Éléments de travail: prévus vs réalisés

Pour la raison mentionnée précédemment, nous n'avons pas pu implanter les messages d'avertissement des scénarios facultatifs et les étapes de création du restaurateur ne correspondaient pas aux exigences.

## Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

La démo était très moyenne. Les objectifs n'ont pas été tous atteints même si dans l'ensemble ça fonctionne.

## Autres préoccupations et écarts

Les diagrammes de séquences systèmes concernant le module d'administration Django pour les restaurateur est à supprimer et à refaire avant l'implémentation. Une restructuration complète de l'interface usagé sera faite pour permettre la séparation entre l'administration, la gestion de la restauration et le site grand publique. Ainsi nous aurons plus de flexibilité et pourrons mieux suivre les exigences logiciel cette itération-ci et la dernière qui s'annoncent crucialent.